MANDÁTNA  ZMLUVA č. SK-05/2013

O obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie

podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I.

Zmluvné strany

1.	 Mandatár:	Ing. arch. Jana Zlámalová

Novackého 6, 841 04 Bratislava

e-mail : jana.zlamalova@orangemail.sk

Bankové spojenie:      	Tatra banka, a.s.,

číslo účtu:                   	2621013129/1100

IČO:                            	43 532 560

DIČ:                            	1025210010

( v ďalšom texte " mandatár ")

2.	Mandant:	Obec  Hrubý Šúr

903 01   Hrubý Šúr č.205

zastúpená starostom: 	Ing.Ladislav Gujber

e-mail : starosta@hruby-sur.sk

Bankové spojenie :	UniCredit Bank Slovakia,a.s.

číslo účtu:	                     6602497007/1111

IČO:                                  00305987

DIČ:                                  2021006658

( v ďalšom texte "mandant" )

Čl. II.

Predmet zmluvy

- Mandatár sa zaväzuje,  že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených pre  mandanta  a jeho menom bude vykonávať práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie - Návrh riešenia „ Územný plán obce Hrubý Šúr – Zmeny a doplnky č.01/2013“

( ďalej len ÚPN-O Hrubý Šúr ZaD č.01/2013 ).

- Mandant sa zaväzuje, že spracovanú dokumentáciu prevezme.

Čl. III.

Rozsah a obsah predmetu plnenia

V rámci predmetu plnenia vykoná a zariadi mandatár nasledovné činnosti :

#### Návrh ÚPN-O Hrubý Šúr ZaD č01/2013

- dohľad nad spracovaním návrhu

- zabezpečenie prerokovania návrhu

- vyhodnotenie pripomienok dotknutých obcí, dotknutých orgánov , fyzických a právnických osôb, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy v spolupráci s obcou

- odovzdanie pokynu spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie na dopracovanie v zmysle vyhodnotenia pripomienok

- príprava podkladov na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, správy o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, návrhu uznesenia o schválení, návrhu VZN, ktorým sa vyhlási záväzná časť ÚPN-O ZaD č.01/2013

- príprava materiálu na preskúmanie  Obvodným úradom  Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelením územného plánovania, Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava, podľa

§ 25 stavebného zákona ( ďalej obvodný úrad )

- príprava materiálu na prerokovanie a schválenie v obecnom zastupiteľstve

- spolupráca pri spracovaní čistopisu, vyhlásení záväznej časti podľa § 27 stavebného zákona a uložení  územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 stavebného zákona

- zabezpečenie vypracovania registračného listu územnoplánovacej dokumentácie

Čl. IV.

Čas plnenia

Časové plnenie  je závislé od postupu spracovateľa ako i od dĺžky rokovaní so subjektami dotknutými spracovávanou územnoplánovacou dokumentáciou. Z uvedeného dôvodu nie sú v časovom harmonograme uvedené konkrétne termíny, ale len dĺžka jednotlivých lehôt.

| Návrh ÚPN-O Hrubý Šúr ZaD č .01/2013 |
| --- |
| a | dohľad nad spracovaním návrhu | priebežne |
| b | zabezpečenie prerokovania návrhu | zákonom stanovená 30 dňová lehota |
| c | vyhodnotenie pripomienok dotknutých obcí, dotknutých orgánov , fyzických a právnických osôb, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy v spolupráci s obcou | do 14 dní odo dňa doručenia pripomienok |
| d | príprava na opätovné prerokovanie s tými, ktorých pripomienky neboli v procese prerokovania zohľadnené | do 7 dní odo dňa odsúhlasenia vyhodnotenia pripomienok zo strany obce |
| e | odovzdanie pokynu spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie na dopracovanie v zmysle vyhodnotenia pripomienok | do 7 dní odo dňa prerokovania s tými, ktorých pripomienky neboli v procese prerokovania zohľadnené |
| f | príprava podkladov na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, správy o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, návrhu uznesenia o schválení, návrhu VZN, ktorým sa vyhlási záväzná časť ÚPN-O ZaD č.01/2013, príprava materiálu na preskúmanie obvodným úradom podľa § 25 stavebného zákona | do 7 dní odo dňa doručenia upravenej územnoplánovacej dokumentácie |
| g | príprava materiálu na prerokovanie a schválenie v obecnom zastupiteľstve | do 3 dní odo dňa vydania stanoviska obvodného úradu podľa § 25 stavebného zákona |
| h | spolupráca pri spracovaní čistopisu, vyhlásení záväznej časti podľa § 27 stavebného zákona a uložení územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 stavebného zákona ako aj vyhotovení registračného listu | priebežne |

Čl. V.

Odmena mandatára

- Cena prác  je navrhovaná dohodou nasledovne:

Dohľad nad spracovaním Návrhu ÚPN-O Hrubý Šúr ZaD č.01/2013, prerokovanie Návrhu ÚPN-O Hrubý Šúr ZaD č. 01/2013, príprava VZN a jeho zverejnenia, príprava materiálu na posúdenie podľa § 25 stavebného zákona, príprava materiálu na prerokovanie v obecnom zastupiteľstve v sume 800,- €.

Príprava materiálu na uloženie dokumentácie po dopracovaní čistopisu ÚPN-O Hrubý Šúr ZaD č.01/2013 v sume  200,- €

V  cene sú zahrnuté celkovo 2 rokovacie dni (výrobné výbory, konzultácie).

- Podkladom pre zaplatenie odmeny bude daňový doklad - faktúra vystavená mandatárom podľa dohody s mandantom  nasledovne – 50 % z celkovej sumy po podpísaní tejto zmluvy a 50 %  z celkovej sumy po odovzdaní návrhu ÚPN-O Hrubý Šúr ZaD č.01/2013 na prerokovanie v  obecnom zastupiteľstve . Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa vystavenia.

Čl. VI.

Osobitné dojednania

- Mandatár bude plniť úlohy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré budú zadávané  obstarávateľom.

- Mandatár sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy  postupovať s odbornou starostlivosťou.

- Zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov chronologicky očíslovaných               a po vzájomnej dohode zúčastnených strán.

Čl. VII.

Všeobecné  dojednania

- Táto zmluva je vyhotovená v  2 rovnopisoch. Každá strana si ponechá 1 vyhotovenie.

- Táto zmluva  nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obstarávateľa.

| V Hrubom Šúre: 21.06.2013 | V Hrubom Šúre : 21.06.2013 |
| --- | --- |
| M a n d a n t : Ing.Ladislav Gujber starosta obce | M a n d a t á r : Ing.arch.Jana Zlámalová OSO reg.č.219 |